## CE 2026-2027
Calendario del Proceso Electoral 2027
No. | Tema | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fundamento
Septiembre
1 | RADIO Y TELEVISIÓN | Emitir los modelos de pautas de radio y televisión. | 2026-09-14 | 2026-11-06 | CLE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 4.1
2 | Observación Electoral | Atender lo relativo a la revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales. | 2026-09-30 | 2026-10-17 | DOyCE | Art. 193 numeral 2 y 3 del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 10.3
Octubre
3 | PREP | Emitir el Acuerdo de integración del COTAPREP. | 2026-10-09 | 2026-11-06 | CLE | Artículo 339, numeral 1, inciso c) y Anexo 13, numeral 33, subnumeral 4, del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 2 apartado "COTAPREP" actividad 2.2 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
4 | PREP | Remitir el Acuerdo de integración del COTAPREP | 2026-10-09 | Dentro de los 5 días posteriores a la aprobación | Secretaría General | Art. 339, numeral 1, inciso c) y Anexo 13, numeral 33, subnumeral 4, del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 2 apartado "COTAPREP" actividad 2.2 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
5 | PREP | Emitir el documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP se realiza únicamente por el OPL o con el apoyo de un tercero. | 2026-10-09 | 2026-12-06 | CLE | Anexo 13 numeral 33 subnumeral 7 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 2 apartado "Tercero" actividad 2.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
6 | PREP | Remitir el documento por el que de determina si la implementación del PREP se realizará por el OPL o por un tercero. | 2026-10-09 | Hasta 5 días posteriores a su determinación | Secretaría General | Anexo 13, numeral 33, subnumeral 7, del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 2 apartado "Tercero" actividad 2.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
7 | CME | El CLE, en su caso, presentará observaciones que considere pertinentes a la lista de personas aspirantes, a Consejerías y Secretarías de los CME. | 2026-10-14 | 2026-10-19 | CLE | Convocatorias aprobadas por el CLE mediante acuerdos IEEN-CLE-063/2026 e IEEN-CLE-064/2026.
8 | Documentación y Material Electoral | Atención y presentación, de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE. (en caso de existir) | 2026-10-14 | 2026-12-09 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 19.4
9 | CONOCELES | Emitir el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y procesos asociados. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos | 2026-10-19 | 2026-11-06 | CLE | Art. 11 numeral 5 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES) y actividad 4.4 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
10 | CONOCELES | Remitir el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y procesos asociados. | 2026-10-19 | Hasta 5 días posteriores a su aprobación | Secretaría General | Art. 11 numeral 5 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
11 | Propaganda electoral | Presentar el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral de las precampañas electorales para Gubernatura. | 2026-10-19 | 2026-12-31 | Partidos Políticos | Art. 295 numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE.
12 | Plataformas electorales | Emitir los Lineamientos para el registro de plataformas electorales y candidaturas a los distintos cargos de elección popular que realicen los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes ante IEEN, para el Proceso Electoral Local 2027. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2026-10-19 | 2026-12-31 | CLE | Art. 123 cuarto párrafo de la LEEN, Programa Anual de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Actividad 3.6.
13 | Paridad | Emitir el diseño e implementación de la Red de Candidatas para el PEL 2027. A propuesta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. | 2026-10-19 | 2027-01-05 | CLE | Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. Actividad 1.4.
14 | Propaganda electoral | Presentar el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral de las precampañas electorales para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-10-19 | 2027-01-17 | Partidos Políticos | Art. 295 numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE.
15 | Voto anticipado | Diseñar la documentación y materiales electorales para el Voto Anticipado en el PEC. | 2026-10-19 | 2027-01-31 | DOyCE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 5.
16 | Propaganda electoral | Presentar el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las campañas para Gubernatura. | 2026-10-19 | 2027-03-28 | Partidos políticos | Art. 295 numeral 2 Reglamento de Elecciones del INE.
17 | Propaganda electoral | Presentar el informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las campañas para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-10-19 | 2027-04-27 | Partidos políticos | Art. 295 numeral 2 Reglamento de Elecciones del INE.
18 | CME | Emitir la lista de personas aspirantes que cumplieron requisitos legales. | 2026-10-20 | 2026-10-26 | CLE | Convocatorias aprobadas por el CLE mediante acuerdos IEEN-CLE-063/2026 e IEEN-CLE-064/2026.
Noviembre
19 | PREP | Remitir Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2026-11-01 | 2026-11-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
20 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2026-11-01 | 2026-11-05 | Instancia Interna | Art. 11, numeral 3, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
21 | Monitoreo | Emitir la metodología aplicable al monitoreo de noticias de precampaña y campaña. | 2026-11-01 | 2026-11-23 | CLE | Art. 298 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Elecciones del INE. Plazo ajustado derivado del acuerdo INE/CG480/2026 que homologa los periodos de precampaña de la elección de la Gubernatura.
22 | Paridad | Emitir los Lineamientos en Materia de Paridad de Género que deberán observar ante el IEEN los partidos políticos y coaliciones en el registro de los distintos cargos de elección popular para el PEL 2027. A propuesta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política. | 2026-11-01 | 2026-11-30 | CLE | Art. 17 último párrafo de la LEEN. Actividad 1.2 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política.
23 | PREP | Remitir el Proyecto de acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP. | 2026-11-01 | 2026-12-06 | Instancia interna | Art. 339, numeral 1, inciso d), y art. 33, numeral 8, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
24 | Documentación y Material Electoral | Atender lo relativo a la aprobación de la documentación electoral. A propuesta de la Comisión de Organización. | 2026-11-01 | 2026-12-15 | CLE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 19.5 y 5.4 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Organización.
25 | CONOCELES | Emitir el acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo Sistema CONOCELES. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2026-11-01 | 2027-01-06 | CLE | Art. 11 numeral 6 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES) y actividad 4.5 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas.
26 | CONOCELES | Remitir el Acuerdo por el que se determinó el Proceso Técnico Operativo Sistema CONOCELES | 2026-11-01 | Dentro de los 5 días naturales posteriores a su aprobación | Secretaría General | Art. 11, numeral 6, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
27 | Observación Electoral | Impartir cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 2026-11-01 | 2027-05-17 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 10.5.
28 | Observación Electoral | Impartir los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 2026-11-01 | 2027-05-17 | DOyCE | Art. 197, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 10.5
29 | Observación Electoral | Impartir de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 2026-11-01 | 2027-05-31 | Organizaciones | Art. 197, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 10.7
30 | PREP | Emitir plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos, y en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP. | 2026-11-06 | 2026-11-11 | COTAPREP | Anexo 13, numeral 33, subnumeral 5, del Reglamento de Elecciones del INE.
31 | PREP | Remitir al INE el Plan de trabajo para la implementación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP). | 2026-11-06 | 2026-12-06 | Instancia Interna | Anexo 13, numeral 33, subnumeral 6, del Reglamento de Elecciones del INE.
32 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Emitir los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-11-16 | 2027-01-06 | CLE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 3.4
33 | Candidaturas | Presentar la solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 2026-11-16 | 2027-01-07 | Partidos Políticos | Art. 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones INE y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026) Actividad 15.1
34 | Candidaturas | Presentar la solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 2026-11-16 | 2027-01-07 | Partidos Políticos | Art. 66 último párrafo de la LEEN.
35 | Candidaturas | Presentar la solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-11-16 | 2027-01-24 | Partidos Políticos | Art. 66 último párrafo de la LEEN
36 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Emitir los topes de gastos de campaña para Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-11-16 | 2027-01-31 | CLE | Art. 61 primer párrafo de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 3.6 y 3.7.
37 | CME | Atender lo relativo a la revisión curricular, realización de entrevistas y su valoración, para aspirantes a Consejerías y Secretarías que integrarán los CME. | 2026-11-17 | 2026-12-16 | Consejerías electorales | Convocatorias aprobadas por el CLE mediante acuerdos IEEN-CLE-063/2026 e IEEN-CLE-064/2026
38 | Candidaturas | Emitir el acuerdo por el que se resuelve la solicitud sobre el Convenio de Coalición para Gubernatura. | 2026-11-26 | 2027-01-17 | CLE | Art. 92 numeral 3 LGPP, 277 del Reglamento de Elecciones INE, art. 86 fracción VI de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.4
Diciembre
39 | PREP | Remitir Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2026-12-01 | 2026-12-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
40 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2026-12-01 | 2026-12-05 | Instancia Interna | Art. 11, numeral 3, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
41 | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana. | 2026-12-01 | 2027-01-15 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 1.3.
42 | Monitoreo | Emitir el catálogo de programas de radio y televisión que difundan noticias a los que se aplicará monitoreo. | 2026-12-01 | 2026-12-18 | CLE | Art. 298 numeral 1 inciso b) del Reglamento de Elecciones de INE.
43 | Candidaturas Independientes | Emitir los límites de gastos para la ciudadanía que aspira a una candidatura independiente durante el periodo de la obtención del apoyo ciudadano por tipo de elección en el PEL 2027. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CLE | Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos. Actividad 3.3. Artículo 263 de la LEEN.
44 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Emitir los límites de erogaciones de los partidos políticos en precampaña y campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2027. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CLE | Art. 86 fracción XI de la LEEN y Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos. Actividad 1.5.
45 | Bodega Electoral | Realizar reuniones para la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 2026-12-01 | 2027-01-31 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.1
46 | PREP | Emitir el Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP. A propuesta de la Comisión del PREP. | 2026-12-07 | 2027-01-06 | CLE | Art. 339, numeral 1, inciso d) y numeral 33, subnumeral 8, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 1 apartado "Acuerdos" actividad 1.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
47 | PREP | Remitir el Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP. | 2026-12-07 | Hasta 5 días posteriores a su aprobación | Secretaría General | Art. 339, numeral 1, inciso d) y numeral 33, subnumeral 8, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
48 | PREP | Remitir el proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico. | 2026-12-07 | 2027-01-06 | Secretaría General/DJ/Instancia interna | RE Art. 338, numeral 6 y numeral 33, subnumeral 10 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
49 | PREP | Remitir la versión preliminar del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP. | 2026-12-07 | 2027-01-06 | Instancia interna | Art. 353, numeral 3 y numeral 33, subnumeral 11 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
50 | PREP | Remitir el proyecto de acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación y por el que se instruye su instalación y habilitación. | 2026-12-07 | 2027-01-06 | Instancia interna | Art. 339, numeral 1, incisos e) y g) y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 12 del Reglamento de Elecciones del INE.
51 | PREP | Remitir el proyecto de acuerdo por el que se instruye a los CME, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso CCV. | 2026-12-07 | 2027-01-06 | Instancia interna | Art. 339, numeral 1, incisos e) y g) y Anexo 13, numeral 33, subnumeral 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
52 | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como candidata o candidato independiente. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos | 2026-12-15 | 2026-12-15 | CLE | Art. 257 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.1 y actividad 3.2 del Programa Anual de Trabajo de Prerrogativas.
53 | Candidaturas Independientes | Recepcionar escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 2026-12-16 | 2027-01-03 | Secretaría General | Art. 258 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.2
54 | Candidaturas Independientes | Recepcionar escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-12-16 | 2027-01-21 | Secretaría General | Art. 258 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.3 y 14.4
55 | Documentación y Material Electoral | Entregar a la DEOE, los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 2026-12-16 | 2026-12-30 | DOyCE | Art. 160 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 19.6
56 | Candidaturas | Presentar la solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-12-16 | 2027-01-24 | Partidos Políticos | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 15.2 y 15.3.
57 | CME | Realizar el cotejo de documentos y elaboración de dictamen de aspirantes a consejerías y secretarías considerados idóneos. | 2026-12-21 | 2027-01-07 | DOyCE | Convocatorias aprobadas por el CLE mediante acuerdos IEEN-CLE-063/2026 e IEEN-CLE-064/2026.
58 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Presentar documentos básicos. | 2026-12-22 | 2027-01-06 | Partidos Políticos | Art. 39 de la LEEN.
59 | Candidaturas | Emitir el acuerdo por el que se resuelve la solicitud sobre el Convenio de Coalición para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2026-12-26 | 2027-02-03 | CLE | Art. 92 numeral 3 de la LGPP, art. 86 fracción VI de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 15.5 y 15.6.
Enero
60 | PREP | Remitir Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-01-01 | 2027-01-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
61 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-01-01 | 2027-01-05 | Instancia Interna | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
62 | Cómputos | Enviar a la JLE y a la DEOE, el Proyecto de Lineamientos de Cómputo y del Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, para su primera revisión. | 2027-01-01 | 2027-01-15 | DOyCE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para revisión, validación y aprobación de los lineamientos para la sesión de cómputo y cuadernillo de consulta") y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 26.1.
63 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Emitir la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2027. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2027-01-01 | 2027-01-31 | CLE | Art. 47 de la LEEN y el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos. Actividad 1.4.
64 | Voto Extranjero | Aprobar los formatos de boleta electoral impresa, electrónica y demás documentos que serán utilizadas por la ciudadanía nayarita residentes en el extranjero. | 2027-01-01 | 2027-01-31 | DOyCE/CLE | Arts. 339 numeral 1 de la LGIPE y 289 de la LEEN.
65 | Observación Electoral | Impartir los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 2027-01-01 | 2027-05-31 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 10.6
66 | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 2027-01-03 | 2027-01-06 | Secretaría General | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.5 y art. 13 de los Lineamientos para el registro de la ciudadanía que aspira a contender a través de una Candidatura Independiente a los distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local 2027 (Acuerdo IEEN-CLE-076/2026).
67 | Ubicación e integración de MDC | Atender lo relativo a la revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla. | 2027-01-04 | 2027-03-10 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 12.4.
68 | Ubicación e integración de MDC | Realizar la entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación electoral. | 2027-01-04 | 2027-03-31 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 12.5.
69 | PREP | Remitir la versión preliminar del proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico. | 2027-01-06 | 2027-02-06 | Secretaría General/DJ/Instancia interna | Numeral 8 y 33 subnumeral 15 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
70 | PREP | Suscribir el instrumento jurídico entre el OPL y el tercero. | 2027-01-06 | 2027-02-06 | Presidencia | RE Art. 338, numeral 6 y numeral 33, subnumeral 10 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
71 | PREP | Remitir Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (versión revisada por el COTAPREP). | 2027-01-06 | Dentro de los 5 días posteriores a su revisión | Instancia interna | Art. 353, numeral 3 y numeral 33, subnumeral 11 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
72 | PREP | Emitir el acuerdo sobre la ubicación instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, así como, de la instrucción a los Consejos Municipales, para la supervisión de la implementación del PREP. A propuesta de la Comisión del PREP. | 2027-01-06 | 2027-02-06 | CLE | Art. 339, numeral 1 incisos e) y g) y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 12 y 13 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 1 apartado "Acuerdos" actividad 1.6 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
73 | PREP | Remitir acuerdo mediante el cual se determina la ubicación instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, así como, de la instrucción a los Consejos Municipales, para la supervisión de la implementación del PREP. | 2027-01-06 | Dentro de los 5 días posteriores a la designación | Secretaría General | Art. 339, numeral 1, incisos e) y g) y Anexo 13 numeral 33 subnumeral 12 y 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
74 | PREP | Designar al Ente auditor. | 2027-01-06 | 2027-02-06 | Comité de Adquisiciones | Art. 347, numeral 2 y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 14 del Reglamento de Elecciones del INE.
75 | PREP | Remitir el documento de la designación y aceptación del Ente Auditor. | 2027-01-06 | Dentro de los 5 días posteriores a la designación | Instancia interna | Art. 347, numeral 2 y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 14 del Reglamento de Elecciones del INE.
76 | PREP | Remitir el listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías | 2027-01-06 | 2027-01-11 | Secretaría General | Art. 347, numeral 3 y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 9 del Reglamento de Elecciones del INE.
77 | PREP | Suscribir el instrumento jurídico entre el OPL y el ente auditor. | 2027-01-06 | 2027-03-06 | Presidencia | Numerales 8 y 33 subnumeral 15 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
78 | Proceso Electoral | Inicio de Proceso Electoral Local | 2027-01-07 | 2027-01-07 | CLE | Art. 117 de la LEEN.
79 | Observación Electoral | Emitir la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 2027-01-07 | 2027-01-07 | CLE | Art. 186 numeral 1 Reglamento de Elecciones del INE y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026) Actividad 10.2.
80 | CONOCELES | Revisar la versión final del Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizará en la operación del sistema CONOCELES. | 2027-01-07 | 2027-02-06 | Comisión de Prerrogativas/Instancia interna | Artículo 11 numeral 8 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE. (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
81 | CONOCELES | Emitir el acuerdo por el que se aprueba el Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizará en la operación del sistema CONOCELES. A propuesta de la Comisión de Prerrogativas. | 2027-01-07 | 2027-02-06 | CLE | Artículo 11 numeral 8 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE. (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
82 | CONOCELES | Remitir el acuerdo por el que se aprueba el Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizará en la operación del sistema CONOCELES. | 2027-01-07 | Dentro de los 5 días posteriores a la aprobación | Secretaría General | Artículo 11 numeral 8 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE. (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
83 | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 2027-01-07 | 2027-02-12 | Partidos Políticos | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.13 y Acuerdo INE/CG478/2026, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas por bloques para la conclusión del periodo de precampañas, así como para recabar apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes, en los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026- 2027.
84 | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 2027-01-07 | 2027-02-12 | Candidaturas Independientes | Art. 259 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.8.
85 | Debate | Determinar las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 2027-01-07 | 2027-04-14 | UTCS | Art. 81 fracción II inciso g) de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 17.1.
86 | Observación Electoral | Recepcionar solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 2027-01-07 | 2027-04-30 | DOyCE | Art. 217 numeral 1 inciso c) de la LGIPE.
87 | Candidaturas | Remitir al CLE la convocatoria para participar en los procesos internos de selección de candidaturas de cada partido político. | Dentro de los 3 días anteriores a su publicación | 3 días previos a su publicación | Partidos Políticos | Art. 118 fracción II de la LEEN.
88 | Candidaturas | Presentar los nombres de las personas registradas en los procesos internos de selección de candidaturas de cada partido político. | 2027-01-07 | 3 días siguientes al registro | Partidos Políticos | Art. 118 fracción IV de la LEEN.
89 | Monitoreo | Realizar el monitoreo de publicaciones impresas, encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos. | 2027-01-07 | 2027-06-09 | UTCS | Art. 143 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE.
90 | CME | Emitir el acuerdo por que se designan a las personas que integran los CME (Presidencia, Consejerías y Secretarías). | 2027-01-08 | 2027-01-31 | CLE | Art. 93 fracción III de la LEEN y Convocatorias aprobadas por el CLE mediante acuerdos IEEN-CLE-063/2026 e IEEN-CLE-064/2026.
91 | Candidaturas | Emitir la resolución del Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | Dentro de los 5 días siguientes a la presentación | Dentro de los 5 días siguientes a la presentación | CLE | Art. 68 de la LEEN.
92 | CME | Inicio de funciones de los CME. | 2027-01-15 | 2027-02-15 | CME | Art. 95 de la LEEN.
93 | Ubicación e integración de MDC | Realizar los recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 2027-01-15 | 2027-02-15 | DOyCE/CME | Artículo 256 numeral 1, inciso a) de la LGIPE.
94 | Cómputos | Atender lo relativo a la revisión y aplicación de observaciones al proyecto de Lineamiento de Cómputo y del Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 2027-01-15 | 2027-02-20 | DOyCE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para revisión, validación y aprobación de los lineamientos para la sesión de cómputo y cuadernillo de consulta").
95 | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2027-01-23 | 2027-01-23 | Secretaría General | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 14.6 y 14.7 y art. 13 de los Lineamientos para el registro de la ciudadanía que aspira a contender a través de una Candidatura Independiente a los distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local 2027. (Acuerdo IEEN-CLE-076/2026).
96 | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2027-01-24 | 2027-02-12 | Partidos Políticos | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.14 y 15.15 y Acuerdo INE/CG478/2026, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas por bloques para la conclusión del periodo de precampañas, así como para recabar apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes, en los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026- 2027.
97 | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2027-01-24 | 2027-02-12 | Ciudadanía interesada en postularse en candidaturas independientes | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.9 y 14.10.
Febrero
98 | PREP | Remitir Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-02-01 | 2027-02-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
99 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-02-01 | 2027-02-05 | Instancia Interna | Artículo 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
100 | Cómputos | Atender y aplicar las observaciones señaladas, una vez impactados los Proyectos, se remitirán, por medio de la UTVOPL, a la Junta Local del INE y a la DEOE, para una segunda revisión. | 2027-02-01 | 2027-02-05 | DOyCE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para revisión, validación y aprobación de los lineamientos para la sesión de cómputo y cuadernillo de consulta") y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.1.
101 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Presentar solicitud de registro plataformas electorales. | 2027-02-01 | 2027-02-10 | Partidos Políticos | Art. 123 último párrafo de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 3.2.
102 | Cómputos | Informar el inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL, así como de sus características y avances. | 2027-02-01 | 2027-02-15 | UTIE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática"). Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 26.1 y 26.7.
103 | Cómputos | Ordenar a los CME que inicien con el proceso de planeación de la propuesta de espacios para el desarrollo de los cómputos municipales. | 2027-02-01 | 2027-02-15 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para la habilitación de espacios").
104 | Bodega Electoral | Determinar el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral. | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CLE | Art. 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.2.
105 | Bodega Electoral | Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CME | Art. 166 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.2.
106 | Ubicación e integración de MDC | Conocer sobre el sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CLE | Art. 254 numeral 1 inciso e) de la LGIPE.
107 | Ubicación e integración de MDC | Presentar el informe sobre el sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. | 2027-02-01 | 2027-02-28 | CME | Art. 254 numeral 1 inciso e) de la LGIPE.
108 | CME | Capacitar a integrantes de CME en materia de Secretariado; Medios de Impugnación; Oficialía Electoral; Procedimientos Especiales Sancionadores; Organización Electoral y Educación Cívica. | 2027-02-01 | 2027-02-28 | Secretaría General | Art. 95 de la LEEN.
109 | Voto Anticipado | Definir el modelo operativo de integración VA-PREP (insumos, actas, flujo de información, responsables y puntos de control). | 2027-02-01 | 2027-03-16 | DOyCE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 11.
110 | Voto Anticipado | Emitir el procedimiento para la incorporación de resultados de la AEC VA al PREP. | 2027-02-01 | 2027-04-16 | CLE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 12.
111 | Voto Anticipado | Producción de documentación y materiales electorales para el Voto Anticipado. | 2027-02-01 | 2027-05-08 | DOyCE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 10.
112 | Paridad | Aprobación de ajustes de Bloques de competitividad respecto del Convenio de Coalición, que en caso se apruebe. | 2027-02-04 | 5 días posteriores a su aprobación del convenio | CLE/Coordinación de Género | Art. 17 último párrafo de la LEEN.
113 | PREP | Remitir la versión preliminar del plan de seguridad y plan de continuidad. | 2027-02-06 | 2027-03-06 | Instancia interna | Art. 348 y Anexo 13 numerales 12, 13 y 33 subnumeral 16 del Reglamento de Elecciones del INE.
114 | PREP | Remitir el Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes del PREP; número de actualizaciones por hora de los datos; número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares electorales; y fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes del PREP. | 2027-02-06 | 2027-03-22 | Instancia interna | Art. 339, numeral 1, inciso h, i, j y k, Anexo 13 numeral 33, subnumeral 17 al 20 del Reglamento de elecciones del INE.
115 | Lista Nominal | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos, y, en su caso, candidaturas independientes. | 2027-02-10 | 2027-02-10 | INE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 6.1.
116 | Cómputos | Atender las observaciones finales y preparar el proyecto de Acuerdo, para poner los Lineamientos y el Cuadernillo a consideración del CLE. | 2027-02-16 | 2027-02-20 | Secretaría General | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para revisión, validación y aprobación de los lineamientos para la sesión de cómputo y cuadernillo de consulta").
117 | Cómputos | Integrar la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, considerando todos los escenarios de cómputos para presentación ante el CLE. | 2027-02-16 | 2027-02-22 | CME | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para la habilitación de espacios").
118 | Cómputos | Atender lo relativo a la revisión y aplicación de observaciones al sistema o herramienta informática para el desarrollo de los cómputos. | 2027-02-16 | 2027-04-25 | UTIE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática").
119 | Candidaturas | Emitir la resolución del Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones y Ayuntamientos | Dentro de los 5 días siguientes a la presentación | Dentro de los 5 días siguientes a la presentación | CLE | Art. 68 de la LEEN.
120 | Paridad | Aprobación de ajustes de Bloques de competitividad respecto del Convenio de Candidatura Común, que en caso se apruebe. | 2027-02-21 | 5 días posteriores a su aprobación de la candidatura común | CLE/Coordinación de Género | Art. 17 último párrafo de la LEEN.
121 | Cómputos | Emitir los Lineamientos de Cómputo y Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, y envío a la DEOE a través de SIVOPLE. A propuesta de la Comisión de Organización. | 2027-02-21 | 2027-02-28 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para revisión, validación y aprobación de los lineamientos para la sesión de cómputo y cuadernillo de consulta"). Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.2.
122 | Cómputos | Conocer el informe que integre los escenarios de cómputos de los CME que presenta el secretario técnico de la Comisión de Organización. | 2027-02-23 | 2027-02-28 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla No. 4).
123 | Ubicación e integración de MDC | Participar en las visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 2027-02-26 | 2027-03-12 | CME | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 11.3.
Marzo
124 | PREP | Remitir Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-03-01 | 2027-03-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
125 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-03-01 | 2027-03-05 | Instancia Interna | Artículo 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
126 | Cómputos | Realizar visitas en su caso por integrantes del CLE a los espacios considerados para el desarrollo de los cómputos municipales. | 2027-03-01 | 2027-03-07 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para la habilitación de espacios").
127 | Cómputos | Remitir a la JLE en la entidad, las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de viabilidad. | 2027-03-01 | 2027-03-13 | DOyCE | Anexo 17 numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones del INE.
128 | Cómputos | Conocer el informe del proceso de elaboración y revisión de los proyectos de Lineamientos de sesiones de cómputos y del Cuadernillos de votos válidos y nulos, que presenta el secretario técnico de la Comisión de Organización. | 2027-03-01 | 2027-03-15 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Plazos para la presentación de informes").
129 | Bodega Electoral | Dar seguimiento al proceso de verificación que realicen los órganos desconcentrados del INE, sobre las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del IEEN. | 2027-03-01 | 2027-03-15 | DOyCE/CME | Art. 167 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.3.
130 | Documentación y Material Electoral | Determinar la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 2027-03-01 | 2027-03-30 | CME | Art. 167 numeral 2 inciso b) del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 19.9.
131 | Bodega Electoral | Determinar al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. | 2027-03-01 | 2027-03-30 | CME | Art. 167 numeral 2 inciso a) del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.5.
132 | Mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la recepción de los estudios de factibilidad. | 2027-03-01 | 2027-03-31 | DOyCE/CME | Artículo 332 numeral 1 inciso b) del Reglamento de Elecciones del INE
133 | Cómputos | Atender reuniones de trabajo, respecto de los criterios que se aplicarán para determinar la validez o nulidad de los votos reservados. | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CME | Anexo 17 apartado 6.3 del Reglamento de Elecciones del INE.
134 | Bodega Electoral | Presentar el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CME | Art. 167 numeral 1 del Reglamento de Elecciones de INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.6
135 | CME | Delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral. | 2027-03-01 | 2027-04-03 | CME | Art. 6 de los Lineamientos que regulan la propaganda electoral durante la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampañas y campañas electorales en los Procesos Electorales Locales (Acuerdo IEEN-CLE-128/2023). Art. 141 de la LEEN.
136 | PREP | Emitir el Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes del PREP; número de actualizaciones por hora de los datos; número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares electorales; y fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes del PREP. A propuesta de la CTPREP. | 2027-03-06 | 2027-04-06 | CLE | Art. 339 numeral 1 inciso h, i, j y k, Anexo 13 numeral 33, subnumeral 17 al 20 del Reglamento de elecciones del INE. Línea de acción 1 apartado "Acuerdos" actividad 1.7 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
137 | PREP | Remitir el Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes del PREP; número de actualizaciones por hora de los datos; número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares electorales; y fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes del PREP. | 2027-03-06 | Dentro de los 5 días posteriores a la aprobación | Secretaría General | Art. 339 numeral 1 inciso h, i, j y k, Anexo 13 numeral 33, subnumeral 17 al 20 del Reglamento de elecciones del INE. Línea de acción 1 apartado "Acuerdos" actividad 1.7 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
138 | PREP | Remitir el plan de seguridad y plan de continuidad. | 2027-03-06 | 2027-04-11 | Instancia interna | Art. 348 y Anexo 13 numerales 12, 13 y 33 subnumeral 16 del Reglamento de Elecciones del INE.
139 | CONOCELES | Emitir el acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de información en el Sistema CONOCELES. | 2027-03-15 | 2027-04-06 | CLE | Art. 11 numeral 9 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
140 | CONOCELES | Remitir el acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de publicación de la información en el Sistema CONOCELES. | 2027-03-15 | Dentro de los 5 días naturales posteriores a la aprobación | Secretaría General | Art. 11 numeral 9 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
141 | Bodega Electoral | Dar seguimiento a la comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales de los CME. | 2027-03-17 | 2027-03-24 | DOyCE/CME | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 5.4
142 | Candidaturas | Presentar solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 2027-03-23 | 2027-03-28 | Partidos políticos | Art. 125 fracción I de la LEEN, Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.16.
143 | Candidaturas | Presentar sustitución libre de Candidaturas para Gubernatura. | 2027-03-23 | 2027-03-28 | Partidos políticos | Art. 125 fracción I y 128 de la LEEN.
144 | Candidaturas | Verificación de requisitos legales en el registro de candidaturas a la Gubernatura. | 2027-03-24 | 2027-03-31 | Secretaría General | Art. 126 de la LEEN.
Abril
145 | PREP | Remitir Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-04-01 | 2027-04-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
146 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-04-01 | 2027-04-05 | Instancia Interna | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
147 | Bodega Electoral | Enviar al INE el informe final presentado ante el CLE, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del IEEN. | 2027-04-01 | 2027-04-07 | Secretaría General | Art. 169 del Reglamento de Elecciones del INE.
148 | Cómputos | Remitir la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura. | 2027-04-01 | 2027-04-07 | UTIE | Anexo 17 numeral 5 del Reglamento de Elecciones del INE.
149 | Cómputos | Determinar la previsión de espacios de los distintos escenarios de sus cómputos. | 2027-04-01 | 2027-04-15 | CME | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para la habilitación de espacios")
150 | PREP | Remitir el documento por el que se informa la fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP. | 2027-04-01 | 2027-04-16 | Instancia interna | Numeral 33, subnumeral 21 del Anexo 13 del Reglamento de elecciones del INE.
151 | Mecanismos de recolección | Remitir las observaciones y propuestas a los estudios de factibilidad. | 2027-04-01 | 2027-04-21 | DOyCE/CME | Artículo 332 numeral 1 inciso b) del Reglamento de Elecciones del INE
152 | PREP | Ejecutar la prueba de funcionalidad del PREP. | 2027-04-01 | 2027-04-21 | COTAPREP/UTIE/Comisión PREP/Ente Auditor | Numeral 16 fracción 1 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
153 | Mecanismos de Recolección | Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección. | 2027-04-01 | 2027-04-30 | DOYCE/CME | 332 numeral 1 inciso e) del Reglamento de Elecciones del INE.
154 | CONOCELES | Conocer el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema correspondiente al mes de abril, que presenta la Instancia interna. | 2027-04-01 | 2027-04-30 | CLE | Art. 11 numeral 11 y 15 inciso g) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES).
155 | CONOCELES | Remitir a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, el informe del avance cuantitativo de abril. | 2027-04-01 | Dentro de los 5 días posteriores a su presentación | Instancia Interna | Art. 11 numeral 11 y 15 inciso g) y h) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES).
156 | Documentación y Material Electoral | Determinar a las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 2027-04-01 | 2027-05-11 | CME | Art. 167 Numeral 3 Reglamento de Elecciones del INE; Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.6
157 | Candidaturas Independientes | Otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 2027-04-03 | 2027-04-04 | Secretaría General | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 14.11 y art. 13 de los Lineamientos para el registro de la ciudadanía que aspira a contender a través de una Candidatura Independiente a los distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local 2027. (Acuerdo IEEN-CLE-076/2026).
158 | Candidaturas | Emitir la resolución sobre el registro oficial de las Candidaturas para Gubernatura procedentes. | 2027-04-04 | 2027-04-04 | CLE | Art. 127 fracción I de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.19.
159 | CONOCELES | Remitir el listado que contiene las candidaturas aprobadas para Gubernatura. | 2027-04-04 | Al día siguiente de la aprobación o sustitución | Instancia Interna | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 18.9.
160 | Candidaturas | Remitir por medio de la Consejera Presidenta las listas de candidaturas registradas ante los órganos electorales, a efecto de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. | 2027-04-04 | Al día siguiente de la aprobación o sustitución | Presidencia/Secretaría General | Art. 130 de la LEEN.
161 | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 2027-04-04 | 2027-06-02 | Partidos Políticos/Coaliciones/ Candidaturas independientes/Candidatura Común | Art. 131 y 132 de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.22
162 | Propaganda gubernamental | Suspensión de propaganda gubernamental. | 2027-04-04 | 2027-06-06 | Instituciones gubernamentales | Art. 139 de la LEEN.
163 | Ubicación e integración de MDC | Conocer sobre la segunda insaculación y designación de funcionariado de MDC. | 2027-04-05 | 2027-04-08 | CLE | Art. 254 inciso f de la LGIPE.
164 | Ubicación e integración de MDC | Presentar informe sobre la segunda insaculación y designación de funcionariado de MDC. | 2027-04-05 | 2027-04-08 | CME | Art. 254 inciso f de la LGIPE.
165 | Debate | Organizar el primer debate para Gubernatura. | 2027-04-05 | 2027-04-14 | UTCS | Art. 81 fracción II inciso g) de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 17.2.
166 | Lista Nominal | Entrega de la Lista Nominal del Electorado definitiva con fotografía a partidos políticos, candidaturas independientes. | 2027-04-06 | 2027-05-06 | INE | Art. 153 numeral 2 de la LGIPE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 6.4
167 | Debate | Organizar el segundo debate para Gubernatura. | 2027-04-14 | 2027-06-02 | UTCS | Art. 81 fracción II inciso g) de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 17.3.
168 | Ubicación e integración de MDC | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del municipio y en medios electrónicos. | 2027-04-15 | 2027-04-15 | DOyCE/UTIE/CME | Art. 256 inciso e) de la LGIPE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 11.7.
169 | Cómputos | Liberar la herramienta informática para el desarrollo de los cómputos e informará a la UTVOPL su conclusión. | 2027-04-16 | 2027-04-30 | UTIE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática") y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.9.
170 | Recepción de Paquetes | Entregar a la JLE del INE los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 2027-04-16 | 2027-05-08 | DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 24.1
171 | Cómputos | Realizar dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los CME con el uso de la herramienta informática. | 2027-04-16 | 2027-05-28 | DOyCE/UTIE/CME | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática") y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.12.
172 | Mecanismos de Recolección | Acreditar representaciones ante los mecanismos de recolección. | 2027-04-17 | 2027-06-03 | Partidos Políticos/Candidaturas independientes | Art. 332 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Elecciones del INE
173 | Mecanismos de Recolección | Realizar sustituciones de representaciones ante los mecanismos de recolección. | 2027-04-18 | 2027-06-04 | Partidos Políticos/Candidaturas independientes | Art. 332 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Elecciones del INE
174 | Candidaturas | Presentar solicitud de registro de candidaturas de Diputaciones de Mayoría Relativa. | 2027-04-20 | 2027-04-24 | Partidos Políticos | Art. 125 fracción III de la LEEN; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.17 y 15.18.
175 | Candidaturas | Presentar solicitud de registro de candidaturas de Ayuntamientos de Mayoría Relativa. | 2027-04-20 | 2027-04-24 | Partidos Políticos | Art. 125 fracción II de la LEEN; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 15.17 y 15.18.
176 | Candidaturas | Presentar sustitución libre de candidaturas integrantes de Ayuntamientos y Diputaciones. | 2027-04-20 | 2027-04-24 | Partidos Políticos | Art. 128 de la LEEN.
177 | PREP | Remitir el Informe de evaluación de la ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP. | 2027-04-21 | 2027-04-26 | Instancia interna | Numeral 16 fracción IV, y numeral 33, subnumeral 23 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 5 actividad 5.2 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027.
178 | Paridad | Revisar el cumplimiento al principio de paridad de género. | 2027-04-21 | 2027-04-27 | Partidos Políticos/ Coordinación Género | Art. 126 de la LEEN.
179 | Candidaturas | Verificación de requisitos legales en el registro de Diputaciones y Regidurías de Mayoría Relativa. | 2027-04-21 | 2027-04-27 | Secretaría General/CME | Art. 126 de la LEEN.
180 | Candidaturas | Presentar solicitud registro de candidaturas de Diputaciones y Regidurías de Representación Proporcional. | 2027-04-25 | 2027-04-27 | Partidos Políticos/Presidencia/ Secretaría General/CME | Art. 125 fracción IV de la LEEN.
181 | Candidaturas | Presentar sustitución libre de candidaturas para Diputaciones y Regidurías por el principio de Representación Proporcional. | 2027-04-25 | 2027-04-27 | Partidos Políticos/Presidencia/ Secretaría General/CME | Art. 125 fracción IV y 128 de la LEEN.
182 | Candidaturas | Verificación de requisitos legales en el registro de Diputaciones y Regidurías de Representación Proporcional. | 2027-04-26 | 2027-04-30 | Secretaría General | Art. 126 de la LEEN.
183 | Cómputos | Capacitar a los CME sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 2027-04-27 | 2027-05-20 | CME/UTIE/DOyCE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática") y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.10.
184 | Jornada Electoral | Dar seguimiento al desarrollo del primer simulacro del Sistema Informático de la Jornada Electoral (SIJE). | 2027-04-29 | 2027-04-29 | IEEN/CME | Art. 324 del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 22.1
Mayo
185 | PREP | Remitir Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-05-01 | 2027-05-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
186 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-05-01 | 2027-05-05 | Instancia Interna | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
187 | Cómputos | Designar al personal que participará en las tareas de apoyo en los Cómputos Municipales. | 2027-05-01 | 2027-05-06 | CME | Art. 387 numeral 4 inciso g) Reglamento de Elecciones del INE
188 | Cómputos | Conocer el Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática, indicando que se encuentra disponible para las pruebas y capacitación del personal involucrado en las sesiones de cómputo. A través de la SG/Presidencia. | 2027-05-01 | 2027-05-07 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Anexo. concentrado de actividades y plazos) tabla “Actividades y plazos para el desarrollo de la Herramienta Informática” y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.11.
189 | Voto Anticipado | Entregar a la JLE de la documentación y materiales para la integración de los SPES JL VA. | 2027-05-01 | 2027-05-13 | DOyCE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 28.
190 | Voto Anticipado | Entregar a la JLE de la documentación y materiales para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | 2027-05-01 | 2027-05-31 | DOyCE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027 apartado 5 cronograma de actividades, numeral 30.
191 | Cómputos | Realizar las gestiones ante autoridades en materia de seguridad pública para el resguardo de las inmediaciones de las instalaciones que ocupen para la realización de los cómputos. | 2027-05-01 | 2027-05-31 | Presidencia/CME | Anexo 17 2.4 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Actividades y plazos para la habilitación de espacios")
192 | CONOCELES | Conocer el informe del avance cuantitativo en la captura de la información en el Sistema correspondiente al mes de mayo, que presenta la Instancia interna. | 2027-05-01 | 2027-05-31 | CLE | Art. 11 numeral 11 y 15 inciso g) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES)
193 | CONOCELES | Remitir a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, el informe del avance cuantitativo de mayo. | 2027-05-01 | Dentro de los 5 días posteriores a su presentación | Instancia Interna | Art. 11 numeral 11 y 15 inciso h) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES)
194 | PREP | Remitir de la lista de difusores oficiales y sus direcciones electrónicas. | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Instancia interna | Art. 353 numeral 2, Anexo 13 numeral 33, subnumeral 25 del Reglamento de Elecciones del INE.
195 | Candidaturas Independientes | Otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2027-05-03 | 2027-05-04 | Secretaría General | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 14.12 y 14.13. Art. 13 de los Lineamientos para el registro de la ciudadanía que aspira a contender a través de una Candidatura Independiente a los distintos cargos de elección popular para el Proceso Electoral Local 2027. (Acuerdo IEEN-CLE-076/2026).
196 | Candidaturas | Emitir la resolución sobre el registro de las Candidaturas para Diputaciones y Ayuntamientos. | 2027-05-04 | 2027-05-04 | CLE/CME | Art. 127 fracción II de la LEEN; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 15.20 y 15.21.
197 | CONOCELES | Remitir el listado que contiene las candidaturas aprobadas de Diputaciones y Ayuntamientos de Mayoría Relativa. | 2027-05-04 | Al día siguiente de la aprobación o sustitución | Instancia Interna | Art. 11 numeral 7 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES). Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 18.10 y 18.15.
198 | CONOCELES | Remitir el listado que contiene las Candidaturas aprobadas de Diputaciones y Regidurías de Representación Proporcional. | 2027-05-04 | Al día siguiente de la aprobación o sustitución | Instancia Interna | Art. 11 numeral 7 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES) Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 18.11 y 18.15.
199 | Candidaturas | Campaña para Diputaciones y Ayuntamientos | 2027-05-04 | 2027-06-02 | Partidos Políticos/Coaliciones/ Candidaturas independientes | Art. 131 y 132 de la LEEN. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 15.23 y 15.24
200 | Recepción de Paquetes | Determinar el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de un número suficiente de auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación para la implementación del procedimiento. | 2027-05-08 | 2027-05-15 | CME | Apartado de actividades previas numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE (Criterios para la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los órganos competentes del INE y del IEEN, al término de la Jornada Electoral).
201 | Lista Nominal | Dar seguimiento a la entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 2027-05-10 | 2027-05-21 | IEEN | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 6.5.
202 | Documentación y Material Electoral | Distribuir y entregar las boletas electorales a los CME. | 2027-05-12 | 2027-05-22 | CLE/DOyCE/CME | Art. 161 de la LEEN
203 | Documentación y Material Electoral | Realizar la primera verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral. | 2027-05-12 | 2027-05-30 | CME | Anexo 4.2 numeral 4 del Reglamento de Elecciones del INE
204 | Documentación y Material Electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral. | 2027-05-12 | 2027-05-30 | CME | Art. 177 y Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE
205 | Jornada Electoral | Dar seguimiento al desarrollo del segundo simulacro del Sistema Informático de la Jornada Electoral (SIJE) | 2027-05-13 | 2027-05-13 | IEEN/CME | Art. 324 Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 22.2
206 | Ubicación e integración de MDC | Realizar la segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del municipio y en medios electrónicos. | 2027-05-15 | 2027-05-25 | DOyCE/UTIE/CME | Art. 256 inciso f) LGIPE; y Calendario Integral INE/CG480/2026. Actividad 11.8
207 | PREP | Realizar 1er simulacro PREP. | 2027-05-16 | 2027-05-16 | UTIE/CME/Comisión PREP/COTAPREP/ente auditor | Art. 349 numeral 3, Anexo 13 numerales 16 y 17 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 4 apartado "Simulacros" actividad 4.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027, y Calendario Integral INE/CG480/2026. Actividad 25.10
208 | PREP | Remitir del Informe general del desempeño en todos los simulacros. | 2027-05-16 | 2027-06-05 | Instancia interna | Numerales 16 y 33 subnumeral 27 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del INE.
209 | Cómputos | Entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, las cuentas de acceso requeridas a la herramienta informática, para dar seguimiento al desarrollo de los cómputos de las elecciones locales. | 2027-05-16 | 2027-05-30 | UTIE | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones del INE, Desarrollo de la Herramienta Informática (Tabla "Actividades y plazos para el desarrollo de la herramienta informática").
210 | PREP | Realizar 2do simulacro PREP. | 2027-05-23 | 2027-05-23 | UTIE/CME/Comisión PREP/COTAPREP/ente auditor | Art. 349 numeral 3, Anexo 13 numerales 16 y 17 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 4 apartado "Simulacros" actividad 4.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027. Calendario Integral INE/CG480/2026. Actividad 25.11
211 | Jornada Electoral | Dar seguimiento al desarrollo del tercer simulacro del SIJE. | 2027-05-23 | 2027-05-23 | UTIE/CME | Art. 324 del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 22.3
212 | Documentación y Material Electoral | Entregar los reportes con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral a la DEOE. | 2027-05-24 | 2027-06-30 | DOyCE | Art. 160 numeral 1 inciso k y l del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026) Actividad 19.8
213 | PREP | Realizar 3er Simulacro PREP. | 2027-05-30 | 2027-05-30 | UTIE/CME/Comisión PREP/COTAPREP/ente auditor | Art. 349 numeral 3, Anexo 13 numerales 16 y 17 del Reglamento de Elecciones del INE. Línea de acción 4 apartado "Simulacros" actividad 4.5 del Programa de Trabajo de la CTPREP 2027. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 25.12
214 | Documentación y Material Electoral | Entregar los paquetes electorales a las Presidentes MDC. | 2027-05-31 | 2027-06-04 | CME | Art. 183 numeral 2 de Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 19.12.
215 | Documentación y Material Electoral | Entregar a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, el Reporte con los resultados de la primera verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 2027-05-31 | 2027-06-06 | DOyCE | Anexo 4.2 numeral 4 inciso f del Reglamento de Elecciones del INE
Junio
216 | Jornada Electoral | Publicar los nombres de las personas titulares de las Notarías públicas. | 2027-06-01 | 2027-06-01 | CME/UTCS | Art. 170 de la LEEN.
217 | PREP | Remitir Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. | 2027-06-01 | 2027-06-05 | Instancia Interna | Anexo 13, numerales 32 y 33, subnumeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
218 | CONOCELES | Remitir Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del Sistema CONOCELES, previa aprobación por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Sistema CONOCELES. | 2027-06-01 | 2027-06-05 | Instancia Interna | Art. 11 numeral 3 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamientos para el uso del Sistema de Candidatos y Candidatas CONOCELES).
219 | Propaganda electoral | Veda Electoral. | 2027-06-03 | 2027-06-06 | Partidos Políticos, candidaturas independientes | Art. 132 segundo párrafo de la LEEN,
220 | Ubicación e integración de MDC | Publicar los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto. | 2027-06-05 | 2027-06-06 | IEEN | Anexo 8.1 numeral 5.3 Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 11.13.
221 | Jornada Electoral | Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral. | 2027-06-06 | 2027-06-06 | IEEN | Art. 117 párrafo cuarto fracción II de la LEEN.
222 | Documentación y Material Electoral | Realizar la segunda verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral. | 2027-06-06 | 2027-06-06 | CME | Anexo 4.2 numeral 5 del Reglamento de Elecciones del INE.
223 | PREP | Dar seguimiento a la operación del PREP. | 2027-06-06 | 2027-06-07 | IEEN | Art. 338 del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 25.13.
224 | Voto Anticipado | Incorporar resultados del voto anticipado al PREP, según corresponda. | 2027-06-06 | 2027-06-07 | UTIE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 37.
225 | Mecanismos de Recolección | Dar seguimiento al traslado y Recolección de los paquetes electorales. | 2027-06-06 | 2027-06-08 | DOyCE/CME/SEL y CAEL | Arts. 192, 193 y 194 de la LEEN; 333 numeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE.
226 | Recepción de Paquetes | Operar la Recepción de Paquetes Electorales. | 2027-06-06 | 2027-06-08 | CME/SEL y CAEL | Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE.
227 | Obligaciones y prerrogativas de partidos políticos y candidaturas independientes | Realizar las acciones para el borrado y/o retiro de propaganda. | 2027-06-07 | 2027-06-13 | Partidos políticos/Coaliciones y Candidaturas Independientes | Art. 138 segundo párrafo de la LEEN.
228 | Ubicación e integración de MDC | Entregar de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo del ámbito federal, encontrados dentro de los paquetes electorales de los CME. | 2027-06-07 | 2027-06-25 | CME/DOyCE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 11.12.
229 | PREP | Remitir el informe final del COTAPREP. | 2027-06-07 | 2027-06-30 | COTAPREP | Art. 342, numeral 1, inc. k), Anexo 13 numeral 33, subnumeral 32 del Reglamento de elecciones del INE.
230 | PREP | Remitir el informe final y de evaluación de la operación, emitido por el ente auditor. | 2027-06-07 | 2027-07-06 | Ente auditor | Art. 347, Anexo 13 numeral 10, fracciones II y III; y numeral 33, subnumeral 29 del Reglamento de elecciones del INE.
231 | PREP | Remitir las constancias de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública. | 2027-06-07 | 2027-07-06 | Instancia interna | Numerales 14 y 33 subnumeral 30 del Anexo 13 del Reglamento de elecciones del INE.
232 | PREP | Remitir el Informe final del PREP. | 2027-06-07 | 2027-07-06 | Instancia interna | Numeral 33, subnumeral 31 del Anexo 13 del Reglamento de elecciones del INE.
233 | Documentación y Material Electoral | Entregar a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de la segunda verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 2027-06-07 | 2027-08-06 | DOyCE | Anexo 4.2 numeral 7 del Reglamento de Elecciones del INE.
234 | CONOCELES | Conocer el informe final sobre los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE, para el análisis cualitativo de la información capturada en el Sistema, que presenta la Instancia Interna. | 2027-06-07 | 2027-10-07 | CLE | Art. 15 inciso g) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES).
235 | CONOCELES | Remitir a las Unidades Responsables a través de la UTVOPL, el informe final sobre los resultados finales de la captura de la información con base en la metodología, proporcionada por el INE | 2027-06-07 | Dentro de los 5 días posteriores a su presentación | Instancia interna | Art. 15 inciso g) del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones del INE (Lineamiento para el uso del sistema de candidatos y candidatas CONOCELES).
236 | Cómputos | Realizar reunión de trabajo previa al desarrollo de los cómputos. | 2027-06-08 | 2027-06-08 | CME | Art. 387 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE.
237 | Cómputos | Celebrar la Sesión Extraordinaria previa al desarrollo de los cómputos. | 2027-06-08 | 2027-06-08 | CME | Art. 387 numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE.
238 | Cómputos | Determinar la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 2027-06-08 | 2027-06-08 | CME | Art. 388 numeral 1 inciso d) del Reglamento de Elecciones del INE. Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.13.
239 | PREP | Remitir del acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP. | 2027-06-08 | 2027-06-12 | Instancia interna | Art. 353, numeral 7 y Anexo 13 numeral 33, subnumeral 28 del Reglamento de elecciones del INE.
240 | Cómputos | Celebrar la Sesión especial de Cómputo municipal, de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, Presidencia y Sindicatura y, Regidurías | 2027-06-09 | 2027-06-12 | CME/DOyCE/Secretaría General. | Art. 196 segundo párrafo de la LEEN
241 | Voto Anticipado | Incorporar resultados de las actas de escrutinio y cómputo de voto anticipado a los cómputos correspondientes. | 2027-06-09 | 2027-06-29 | CME/CLE | Modelo de Operación para la Organización del Voto Anticipado para el PEC 2027, apartado 5 cronograma de actividades, numeral 40.
242 | Cómputos | Realizar la entrega de constancias a candidaturas electas a los cargos de Ayuntamiento. | 2027-06-10 | 2027-06-13 | CME | Art. 199 penúltimo párrafo de la LEEN.
243 | Cómputos | Remitir el expediente del cómputo municipal de Gubernatura y Diputaciones. | 2027-06-10 | 2027-06-13 | CME/Secretaría General/DOyCE | Art. 204 fracción II de la LEEN.
244 | Cómputos | Realizar la asignación de Regidurías por el principio de representación proporcional. | 2027-06-10 | 2027-06-13 | CME | Arts. 201 y 202 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.18.
245 | Paridad | Revisión de la integración paritaria del Congreso del Estado. | 2027-06-14 | 2027-06-14 | CLE | Arts. 22 bis penúltimo párrafo, 23 penúltimo párrafo, 41 fracción XXI, 86 fracción XXXV, 202 párrafo cuarto de la LEEN.
246 | Cómputos | Celebrar la sesión de cómputo Estatal para la Gubernatura y Diputaciones. | 2027-06-14 | 2027-06-15 | CLE | Art. 209 de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividades 26.15 y 26.19.
247 | Cómputos | Realizar la asignación de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional. | 2027-06-14 | 2027-06-15 | CLE | Art. 22 Bis último párrafo de la LEEN y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 26.15 y.
248 | Cómputos | Realizar la entrega de constancias a Gubernatura y Diputaciones electas. | 2027-06-14 | 2027-06-15 | CLE | Art. 22 Bis último párrafo de la LEEN.
249 | Cómputos | Conocer el informe de las actividades desarrolladas en la planeación y habilitación de espacios para las actividades de recuento, incluyendo la problemática detectada y las soluciones que se implementaron. | 2027-06-15 | 2027-06-20 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Plazos para la presentación de informes").
250 | Cómputos | Conocer el Informe sobre el programa de capacitación sobre las sesiones de cómputo de las elecciones locales, incluyendo los problemas enfrentados, soluciones y oportunidades de mejora identificadas. | 2027-06-15 | 2027-06-20 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Plazos para la presentación de informes").
251 | Cómputos | Conocer el Informe sobre los resultados de la capacitación sobre la operación de la herramienta informática y los simulacros realizados, incluyendo los problemas enfrentados, soluciones implementadas y oportunidades de mejora identificadas. | 2027-06-15 | 2027-06-20 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Plazos para la presentación de informes").
252 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con la integración de la información desagregada por sexo de la conformación e integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General /UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.8
253 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND la base Excel con la integración de la información desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General /UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.9
254 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con datos de la información de candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria). | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.10
255 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con los datos de la información de candidaturas para Ayuntamientos por acciones afirmativas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.11.
256 | Cómputos | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con los datos de la información de los resultados de los cómputos municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.12.
257 | Cómputos | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con los datos de la información de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acciones afirmativas de las personas electas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.13.
258 | Cómputos | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.14.
259 | Cómputos | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.15.
260 | Cómputos | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con los datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 2027-06-15 | 2027-06-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.16.
261 | Cómputos | Conocer el Informe final sobre el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales en los órganos competentes, incluyendo los problemas enfrentados, soluciones implementadas y oportunidades de mejora identificadas. | 2027-06-15 | 2027-06-30 | CLE | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones del INE (Tabla "Plazos para la presentación de informes").
262 | Recepción de Paquetes | Entregar a la JLE el informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes. | 2027-06-16 | 2027-06-30 | IEEN | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 24.4.
263 | Recepción de Paquetes | Remitir a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 2027-06-16 | 2027-06-30 | IEEN | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 24.3.
264 | Documentación y Material Electoral | Remitir de los recibos de la entrega de la documentación y material electoral al CLE. | 2027-06-24 | 2027-06-30 | CME | Art. 183 numeral 5 del Reglamento de Elecciones del INE; y Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026).
265 | CME | Conclusión de actividades de proceso electoral en los CME. | 2027-06-28 | 2027-08-31 | CME/DOyCE | Arts.63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 96 segundo párrafo y 117 segundo párrafo de la LEEN
Julio
266 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria). | 2027-07-15 | 2027-07-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.3.
267 | Candidaturas | Enviar a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por acciones afirmativas. | 2027-07-15 | 2027-07-26 | Secretaría General/UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.4
268 | Candidaturas | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 2027-07-15 | 2027-07-26 | Secretaría General /UTIE | Calendario integral INE (Acuerdo INE/CG480/2026). Actividad 29.7
GLOSARIO DE TÉRMINOS:
ARE: Área De Responsabilidad Electoral
CAEL: Capacitador(A) Asistente Electoral Local.
CLE: Consejo Local Electoral.
CME: Consejo Municipal Electoral.
COTAPREP: Comité Técnico Asesor Del Programa De Resultados Electorales Preliminares.
DECEyEC: Dirección Ejecutiva De Capacitación Electoral Y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral.
DEOE: Dirección Ejecutiva De Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral.
DJ: Dirección Jurídica Del Instituto Estatal Electoral De Nayarit.
DOYCE: Dirección De Organización Y Capacitación Electoral Del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
ECAE: Estrategia De Capacitación Y Asistencia Electoral
IEEN: Instituto Estatal Electoral De Nayarit.
INE: Instituto Nacional Electoral.
JLE: Junta Local Ejecutiva del INE.
LEEN: Ley Electoral Del Estado De Nayarit.
LGIPE: Ley General De Instituciones Y Procedimentos Electorales
LGPP: Ley General De Partidos Políticos.
MDC: Mesa Directiva De Casilla.
OPL: Organismo Público Local.
PEL 2027: Proceso Electoral Local 2027.
PREP: Programa De Resultados Electorales Preliminares.
SEL: Supervisores Electorales |  | Locales.
SIJE: Sistema de Información sobre el desarrollo la Jornada Electoral.
SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social del IEEN.
UTIE: Unidad Técnica de Informática Y Estadística.
UTIGyND: Unidad Técnica de Igualdad De Género Y No Discriminación.
UTTyPDP: Unidad Técnica de Transparencia y Protección De Datos Personales.
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
ZORE: Zona de Responsabilidad Electoral.